## Sheet1
■分析作業記録
期 間 | イベント | 作業概要 | 問題点/課題 | 進捗率(%) | 備 考
2018-01-24 | 分析用データ受理 | 横浜i-MARKプレイスの設備機器センサー出力データを受理（by 高橋寿さん） データ仕様： 横浜i-MARKプレイスの8Fおよび、全フロアの設備機器センサデータから出力される時系列データ（時刻：24h, 日：約3年分(2014/3/11-2017/3/8))。全フロアのデータで、106項目(消費電力量、外気温、外気湿度、インテリア吸気温度平均…etc.）からなるデータ。 | 分析用のPythonライブラリ：Pandas,Numpy,Scikit-learn用にデータ加工する必要がある。 | 100 | データ書式：Excel
2018-01-25 | 分析用データ取り出し | 開発用サーバから、開発用PCへのデータ移設 メール添付などの対応が不可であることから、飯盛さんに特殊対応（USB移設）を実施いただき、開発用PCへデータ移設完了。 | データの移植，可搬の仕方を検討する必要あり？ | 100 | -
2018/1/25～2018/1/26 | データ分析開始 | ・まずはExcelのまま、Pandas(DataFrame)でデータを読み込み、データ形式、データ項目などを確認。 ・基本統計量を算出するためのデータ項目を考察。 【前提条件】 消費電力量予測モデル作成トライアルは以下の二つの方法で検討する。 1.多変量解析(重回帰分析)による多次式(複数の説明変数)による解析 2.時系列データで機械学習(RNN,LSTM(?))を行い、予測モデルを作れるか検討する。 | ・分析用データの調査／分析がうまく進まないと、どんな解析方法がより良い結果を導くのかすぐには判明しない。 ・上記の調査／分析には、ある程度の時間が必要である。 ・調査／分析にどのぐらいの時間・工数が必要なのか、すぐに判明しない。 ・機械学習(RNN,LSTM)が予測モデル作成における最適解とは限らない、また、どの方法が最適解なのか、すぐに判明しない。 | 50 | -
2018/1/29～2018/1/31 | 分析用データ基本統計量考察 | 各時系列データ(NW総合電力量，外気温計測，外気湿度計測…etc.)の単純グラフ・プロットを行い、基本統計量算出のための各種統計データ（相加平均，分散，標準偏差，分布状態..etc.)の調査を実施。 | Excelフォーマット用のグラフ・プロットコーディングが必要であり、手間がかかる部分がある。対策としては、CSVデータに変換し、Pandasを利用するのが良いと思われる。 | 50 | -
2018/2/1～2018/2/9 | 分析用データ変換プログラム開発 | 分析用データを、統計分析用ライブラリ：Pandas(Series, DataFrame), Numpy, Scikit-learnなどで処理できるように編集加工するプログラムの開発を開始、現在、NWS社内でいろいろな角度から、どのような処理加工を行えば、幅広く柔軟な分析を進めることができるか、検討し、当該プログラムの改変を行うための試行錯誤を行っている。 Pandas(Series, DataFrame)でデータ分析を行う上での必須条件としては、以下の通り。 1. 分析用データ(全データ)を時系列に処理できるようにする。 2. 分析用データ(全データ)を時系列に扱うためのKey設定の最低条件として、日付,時刻(24h)のIndex設定を行い、Pandasに格納する。 3. 項目ラベルの全角空白を適切な文字列に変換する(全角空白を削除する？) 4. 文字コードをShift-JISからUTF-8に変換しPandasに格納する。 5. 日付,時刻をIndexとして、1hごとに1レコードを作成する（※サンプルデータ参照） 6. CSVデータに変換する。 | どんな分析案件にも共通して言えることではあるが、統計分析作業における作業割合は、データ整備が7割～8割、残りを分析作業に充てるということができるが、当該分析作業も例外なく、データ整備に苦戦している。対策としては、社内の統計分析スキルが高い社員をアサインし、作業分担を行う、さらに当社員の知見も活かしながらデータ整備＆分析作業を進めることにする。 | 100 | Excel 編集加工には、Python:openpyxlを利用する
2018/2/12～2018/2/16 | 分析用データ変換プログラム修正 | データ変換プログラムの修正作業を実施。 [データ変換プログラム基本仕様] 1. 分析用(全)データを1h毎に1レコードとして、時系列に配置する。 2. 分析用(全)データを時系列に扱うためのKey設定として、日付,時刻(24h)のIndex設定を行い、Pandas(DataFrame)に格納する。 3. 項目ラベルの全角空白を削除し、空白なしのラベルとする 4. 文字コードをShift-JISからUTF-8に変換しPandasに格納する。 5. CSVデータに変換する。 6. データ日付は、入力Excelファイル名から部分参照を行い、各レコードの先頭カラムに配置する。 | データ変換プログラムの開発は取り敢えず完了したが、現在の大きな問題として、当該データ変換プログラムがWindows環境(Windows10(64bit OS))で動かない。原因を調査しているが、PythonのExcel編集のためのオープンソースライブラリである、“openpyxl”のバグらしきことが、ネット上で散見される。基本的な原因と考えられるのが文字コードの起因する問題らしく、あくまで原因解決を目指すのか、当該プログラムを作り直すか検討する必要がある。 一方、データ変換プログラムは、本来の目的ではないため、とりあえず、MacOSX上で、データ作成を継続し、分析作業を進めようと思う。 | 100 | データ変換プログラムは、統計分析作業における重要なツールであり、分析作業が進むにつれて、汎用的なツールに発展する可能性がある。オープンソースライブラリを利用して開発しているが、環境依存による不具合であることが確実だとすれば、憂慮すべき問題であり頭が痛い。
2018/2/19～2018/2/23 | ・主成分分析 ・SVRモデル設計 | 多変量回帰分析（重回帰分析）開始 [主成分分析] 分析用データの各項目から、“NW総合電力量”に大きな影響を及ぼす相関性の高い項目と相関のない項目の合成を行い、次元削減を実施する。特に気温が高ければ、電力量も高くなるといった相関が高い項目と、“給気温度平均”のような、“NW総合電力量”と負の相関を持っていそうな項目とをグラフにプロットし、多変量回帰の説明変数となり得るか、などの分析を行う。 [機械学習モデル設計] 機械学習モデルの設計を実施、SVR(Support Vector Regression)モデルを想定し、設計作業を実施。 | 分析作業及び、消費で力量予測モデルの作成は、以下の手順で進めていく予定だが、RNNによる機械学習の設計方針が決まらない。 ‐主成分分析（次元削減） ‐多変量解析、説明変数、目的変数の抽出選定→決定 ‐機械学習モデル設計（SVRを想定） そもそもRNN(LSTM)での予測モデル作成が可能なのか、外部からの考察・意見なども取り入れて進めていこうと思う。仮にRNN(LSTM)による予測モデル開発が可能であることが確定しても、開発コストや、SVRによる学習モデルとの比較など、予測モデル化一における最適解を検討する必要があり、まだまだやることが多い。 | 25 | 予測モデル開発には、NWSの若手社員も参加しているが、それにしても今後は、リソースが不足する可能性が高い、御社のAIワークグループの方々の協力を得られるのであれば、大変心強いが、そうでない場合の対策を検討する必要がある。